| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 日本大阪世博会江苏周苏州日 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2025 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 中国国际贸易促进委员会苏州市委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 160 |  | 0 |  |  |  |  | 146.35 |  |  | 13.65 |  | 13.65 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 146.35 |  | 146.35 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 146.35 |  |  |  |  |
| 苏州日宣传费 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 36.35 |  |  |  |  |
| 苏州日组织服务费 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 苏州日展览展示 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 苏州日专题活动 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（72分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | =100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 100% |  | 8 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 举办展示展演活动 |  |  | =1场 |  | 2.77 |  |  | 1场 |  | 2.77 |
|  |  |  |  | 举办苏州城市推介会 |  |  | =1场 |  | 2.84 |  |  | 1场 |  | 2.84 |
|  |  |  |  | 组织我市企业赴日开展经贸交流 |  |  | >=10个 |  | 2.77 |  |  | 10个 |  | 2.77 |
|  |  |  |  | 苏州城市宣传片 |  |  | =1个 |  | 2.77 |  |  | 1个 |  | 2.77 |
|  |  |  |  | 宣传片展现苏州特色 |  |  | 较高 |  | 2.77 |  |  | 100% |  | 2.77 |
|  |  |  |  | 展会整体实施与活动工作方案一致性 |  |  | 一致 |  | 2.77 |  |  | 100% |  | 2.77 |
|  |  |  |  | 布展工程验收合格率 |  |  | =100% |  | 2.77 |  |  | 100% |  | 2.77 |
|  |  |  |  | 各项工作按计划完成率 |  |  | <=100% |  | 2.77 |  |  | 100% |  | 2.77 |
|  |  |  |  | 项目总成本 |  |  | <=160万元 |  | 2.77 |  |  | 146.35万元 |  | 2.77 |
|  |  | 效益目标 |  | 公众号、官方网站点击量 |  |  | >=10000次 |  | 6 |  |  | 10000次 |  | 6 |
|  |  |  |  | 市级媒体报道次数 |  |  | >=2次 |  | 6 |  |  | 2次 |  | 6 |
|  |  |  |  | 展示苏州在绿色低碳领域的动作举措 |  |  | 较高 |  | 6 |  |  | 100% |  | 6 |
|  |  |  |  | 提升苏州形象，持续扩大苏州在国际上的美誉度和影响力 |  |  | 较高 |  | 6 |  |  | 100% |  | 6 |
|  |  | 满意度目标 |  | 公众满意度 |  |  | >=85% |  | 6 |  |  | 85% |  | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 利用世博会这一国际性科技、经贸、文化综合性交流平台，围绕建设具有世界聚合力的双向开放枢纽，聚焦新质生产力发展，展示苏州在经贸、科技、文化、旅游、绿色低碳等领域的动作举措，扩大苏州在国际上的美誉度和影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 1.中长期目标\r\n2025日本大阪世博会“苏州日”活动的中长期目标：利用世博会这一国际性科技、经贸、文化综合性交流平台，围绕建设具有世界聚合力的双向开放枢纽，聚焦新质生产力发展，展示苏州在经贸、科技、文化、旅游、绿色低碳等领域的动作举措，扩大苏州在国际上的美誉度和影响力。\r\n2.年度目标\r\n2025日本大阪世博会“苏州日”活动的年度目标：成为世界看苏州的重要窗口，进一步深化对日经济、人文和旅游资源交流合作，吸引更多外籍游客来苏观光旅游考察，推动高水平对外开放。\r\n |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 1.中长期目标\r\n2025日本大阪世博会“苏州日”活动的中长期目标：利用世博会这一国际性科技、经贸、文化综合性交流平台，围绕建设具有世界聚合力的双向开放枢纽，聚焦新质生产力发展，展示苏州在经贸、科技、文化、旅游、绿色低碳等领域的动作举措，扩大苏州在国际上的美誉度和影响力。\r\n2.年度目标\r\n2025日本大阪世博会“苏州日”活动的年度目标：成为世界看苏州的重要窗口，进一步深化对日经济、人文和旅游资源交流合作，吸引更多外籍游客来苏观光旅游考察，推动高水平对外开放。\r\n |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 利用世博会这一国际性科技、经贸、文化综合性交流平台，围绕建设具有世界聚合力的双向开放枢纽，聚焦新质生产力发展，展示苏州在经贸、科技、文化、旅游、绿色低碳等领域的动作举措，扩大苏州在国际上的美誉度和影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 成为世界看苏州的重要窗口，进一步深化对日经济、人文和旅游资源交流合作，吸引更多外籍游客来苏观光旅游考察，推动高水平对外开放。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 展示力度和时间不够，场地所限参观人数不够。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 进一步深化对日经济、人文和旅游资源交流合作，吸引更多外籍游客来苏观光旅游考察，推动高水平对外开放。 |  |  |  |  |  |  |